## Лист1
УТВЕРЖДЕН приказом департамента образования Ярославской области от 21.08.2019 № 261/01-04
План мероприятий («Дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ярославской области в 2019-2020 учебном году
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 в 2019-2020 учебном году
1.1. | Проведение совещания с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2019 году: основные итоги и направления развития» | ноябрь 2019 | ДО, ЦОиККО, ОМСУ
1.2. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2020 году в Ярославской области | август 2020 | ДО, ЦОиККО, ИРО
1.3. | Подготовка и издание сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2020 году» | август 2020 | ЦОиККО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9; проведение курсов повышения квалификации. | по плану ИРО | ИРО
2.2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 | в течение учебного года | ОМСУ, ОО
2.3. | Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования | ноябрь 2019 | ОМСУ, ОО
2.4. | Проведение серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов) | весь период | ИРО, ОМСУ, ОО
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение
3.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2020 году; приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами:
3.1.1. | Приказ ДО о проведении ГИА-9 в 2020 году | октябрь 2019 | ДО, ЦОиККО
3.1.2. | Приказ об утверждении состава муниципальных координаторов проведения государственной итоговой аттестации в Ярославской области в 2019-2020 учебном году | август - сентябрь 2019 | ДО
3.1.3. | Приказ об утверждении плана информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9; | сентябрь 2019 | ДО
3.1.4. | Приказ ДО о проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Ярославской области в 2020 году | ноябрь - декабрь 2019 | ДО, ЦОиККО
3.1.5. | Приказы об утверждении положений положений о: | при необходимости в соответствии с изменениями в нормативных документах федерального уровня | ДО, ЦОиККО
­ ГЭК,
­ предметных комиссиях;
­ конфликтной комиссии;
­ ППЭ;
3.1.6. | Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Ярославской области в 2020 году; | ноябрь 2019 (при необходимости внесения измений) | ДО, ЦОиККО
3.1.7. | Приказ об утверждении форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА-9, журнала регистрации заявлений | ноябрь 2019 | ДО, ЦОиККО
3.1.8. | Приказ об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов | декабрь 2019 | ДО
3.1.9. | Приказы об утверждении персональных составов: | декабрь 2019 - январь 2020 | ДО, ЦОиККО
­ ГЭК;
­ конфликтной комиссии
3.1.10. | Приказ об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | декабрь 2019 | ДО, ЦОиККО
3.1.11. | Приказ об утверждении разрешенных средств и материалов для использования экспертами предметных комиссий | январь 2020 | ДО, ЦОиККО
3.1.12. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2020 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы:
| ­ об утверждении сроков проведения ГИА-9 в 2020 году | январь 2020 | ДО
| ­ о проведении ГИА-9 в досрочный период в 2020 году для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | февраль 2020 | ДО, ЦОиККО
­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
­ об утверждении инструктивных материалов
­ об утверждении правил заполнения бланков ГВЭ
3.1.13. | Приказ об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2020 году | март 2020 | ДО, ЦОиККО
3.1.14. | Приказ об утверждении Памятки для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей), формы журнала учета ознакомления участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) с Памяткой, правилами заполнения бланков ОГЭ/ГВЭ | ноябрь-декабрь 2019 | ДО, ЦОиККО
3.1.15. | Приказ об утверждении правил заполнения бланков ГИА-9 в 2020 году | март 2020 | ДО, ЦОиККО
3.1.16. | Приказ об образовании комиссии тифлопереводчиков при проведении ГИА-9 и утверждении ее состава | март 2020 (внесение изменений при необходимости) | ДО, ЦОиККО
3.1.17. | Приказ о допуске медицинских работников в ППЭ | март, апрель, август 2020 (в зависимости от периода ГИА-9) | ДО
3.1.18. | Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 | не позднее 2-х дней до начала экзаменационного периода | ДО, ЦОиККО
3.1.19. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2020 году в досрочный период :
| ­ о проведении ГИА-9 в досрочный период (апрель-май) в 2020 году | март 2020 | ДО, ЦОиККО
­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ
­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы)
­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
3.1.20 | Приказы о проведении ГИА-9 в 2020 году (основной период) :
| ­ об утверждении составов организаторов, технических специалистов специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов | март 2020 | ДО, ЦОиККО
| ­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы) | март 2020
| ­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами | апрель - май 2020
| ­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ | апрель 2020
3.1.21 | Приказы о проведении ГИА-9 в 2020 году в дополнительный период :
| ­ о проведении ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году | август 2020 | ДО, ЦОиККО
­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ
­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы)
­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
3.2. | Разработка методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению итогового собеседования в 2020 году | декабрь 2019 – январь 2020 | ЦОиККО
3.3. | Разработка методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2020 году | декабрь 2019 – март 2020 | ЦОиККО
3.4. | Подготовка и подписание соглашений между ДО и ОМСУ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | ноябрь-декабрь 2019 | ДО, ОМСУ
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9
4.1. | Определение объема средств регионального бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведение ГИА-9 на территории Ярославской области, в том числе на: | сентябрь – октябрь 2019 | ДО, ЦОиККО
­ оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, членов ГЭК, членов конфликтной и предметных комиссий);
­ дооборудование РЦОИ, ППЭ (приобретение необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА-9);
­ закупку неисключительных прав на программное обеспечение для сопровождения процедуры ГИА-9.
4.2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 | декабрь 2019 | ЦОиККО
4.3. | Организация оказания транспортных услуг по перевозке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | февраль-март 2020 | ЦОиККО
4.4. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО
4.5. | Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ и ППЭ | декабрь 2019 – апрель 2020 | ЦОиККО
4.6. | Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для организации и проведения ГИА-9 | декабрь 2019 – март 2020 | ЦОиККО
4.7. | Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для публикации результатов ГИА-9 и образов бланков участников | декабрь 2019 – март 2020 | ЦОиККО
4.8. | Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для проведения в ППЭ устной части ОГЭ по иностранным языкам | декабрь 2019 – март 2020 | ЦОиККО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
5.1. | Организация и проведение обучения по организационно-технологическим вопросам: | декабрь 2019 – апрель 2020 | ДО, ЦОиККО, ИРО, ОМСУ
5.1.1 | - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; | декабрь 2019 – январь 2020
5.1.2 | - лиц, ответственных за проведение итогового собеседования в 2020 году | январь 2020
5.1.3 | ­ членов ГЭК; | февраль – апрель 2020
5.1.4 | - руководителей и организаторов ППЭ; | февраль – апрель 2020
5.1.5 | - технических специалистов; | февраль – апрель 2020
5.1.6 | - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; | март – апрель 2020
5.1.7 | - экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии | февраль – апрель 2020
5.1.8 | - лиц, обеспечивающих подготовку ППЭ к проведению ОГЭ по физике и химии | февраль – апрель 2020
5.1.9 | - экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; | май 2020
5.1.10 | - общественных наблюдателей; | март 2020
5.1.11 | ­ лиц, привлекаемых к пакетированию экзаменационных материалов; | апрель 2020
5.1.12 | ­ лиц, привлекаемых к обработке экзаменационных материалов в РЦОИ | май 2020
5.2. | Организация обучения специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового собеседования (экзаменаторы-собеседники, эксперты) | по плану ИРО | ИРО
5.3. | Обучение председателей ПК на курсах повышения квалификации, проводимых ФИПИ (русский язык, история, биология, обществознание, информатика и ИКТ, математика, химия, литература, физика, английский язык, география) | октябрь 2019 – февраль 2020 (по графику ФИПИ) | ДО, ИРО, ЦОиККО
5.4. | Проведение обучения по программам повышения квалификации для экспертов ПК по унификации подходов к проверке экзаменационных работ ГИА-9 | март 2020 | ДО, ИРО, ЦОиККО
5.5. | Проведение курсов повышения квалификации для экспертов ПК | по плану ИРО | ИРО
5.6. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | март 2020 | ДО, ЦОиККО
5.7. | Организация и проведение консультаций в муниципальных образованиях области для лиц, участвующих в проведении ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО
5.8. | Участие специалистов ДО, ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО
5.9. | Проведение совещаний, вебинаров: | весь период | ДО, ЦОиККО
- с руководителями муниципальных органов управления образованием;
- с муниципальными координаторами
5.10. | Проведение совещаний в режиме конференц-связи с заместителями глав муниципальных образований области:
5.10.1 | О задачах по подготовке к ГИА-9; | ноябрь 2019 | ДО
5.10.2 | О готовности к проведению ГИА-9 | май 2020 | ДО
5.11. | Проведение совещания с председателями ПК «Организация и проведение ГИА в 2020 году» | январь 2020 | ДО, ЦОиККО
VI. Организационное сопровождение ГИА-9
6.1. | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)
6.1.1. | Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 | декабрь 2019 | ДО, ЦОиККО
6.1.2. | Назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-9, в том числе, утверждение списков сотрудников, привлекаемых: | январь 2020 | ЦОиККО
- к тиражированию экзаменационных материалов;
- к пакетированию экзаменационных материалов;
- к доставке экзаменационных материалов в ППЭ, в муниципальные районы/городские округа;
- к приему экзаменационных материалов в РЦОИ в день проведения экзаменов;
- к процедурам обработки экзаменационных материалов;
- к учету, хранению и подготовке к уничтожению экзаменационных материалов.
6.1.3. | Организация взаимодействия с ФЦТ | весь период | ДО, ЦОиККО
6.1.4. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | весь период | ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.1.5. | Получение экзаменационных материалов из Рособрнадзора и ФЦТ для проведения ОГЭ и ГВЭ | по утвержденному графику | ЦОиККО
6.1.6. | Тиражирование и упаковка экзаменационных материалов | накануне экзаменов | ЦОиККО
6.1.7. | Формирование графика обработки экзаменационных работ | не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода | ЦОиККО, председатели предметных комиссий
6.1.8. | Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ | не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена | ЦОиККО, ОМСУ, ГЭК
6.2. | Сбор предварительной информации
6.2.1. | Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9 | октябрь 2019 | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.2.2. | Сбор информации о: | в течение всего периода | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
- муниципальных координаторах;
- членах ГЭК;
- членах конфликтной комиссии;
- руководителях ППЭ;
- организаторах ППЭ;
- технических специалистах;
- специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии
­ экзаменаторах-собеседниках для проведения итогового собеседования по русскомц языку;
- экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме;
- ассистентах;
- медицинских работниках;
- экспертах ПК
­ общественных наблюдателях
6.3. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком Рособрнадзора.
6.3.1. | Сведения о ДО, ОМСУ, ОО | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.3.2. | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | по отдельному графику | ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.3.3. | Сведения о выпускниках текущего года. | по отдельному графику | ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.3.4. | Сведения об участниках итогового собеседования | по отдельному графику | ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.3.5. | Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | по отдельному графику | ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.3.6. | Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.3.7. | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистенты, экзаменаторы-собеседники), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.3.8. | Сведения: | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
­ о членах ГЭК;
- о медицинских работниках
6.3.9. | Сведения об общественных наблюдателях (в соответствии с приказом ДО) | не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена | ДО, ЦОиККО
6.3.10. | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО, но не позднее чем за 3 дня до начала ГИА-9 | ОМСУ, ОО
6.3.11. | Сведения об экспертах предметных комиссий | не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода | ДО, ЦОиККО
6.4. | Планирование ГИА-9
6.4.1. | Распределение участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.4.2. | Распределение участников ГИА-9 по ППЭ | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.4.3. | Распределение работников по ППЭ | по отдельному графику | ДО, ЦОиККО
6.4.4. | Распределение общественных наблюдателей в ППЭ | не позднее чем за 1 день до экзамена | ДО, ЦОиККО
6.4.5. | Назначение экспертов предметных комиссий на экзамены | не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена | ДО, ЦОиККО
6.5. | Проведение ГИА-9
6.5.1. | Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ | не позднее чем за 1 календарный день до экзамена | ЦОиККО
6.5.2. | Сведения о выявленных ОН нарушениях при проведении экзаменов | в течение 2 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему предмету | ЦОиККО
6.6. | Обработка экзаменационных материалов
6.6.1. | Обработка экзаменационных материалов участников ГИА-9 в РЦОИ | в соответствии с графиком обработки | ЦОиККО
6.6.2. | Результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА-9 | в соответствии с графиком обработки | ЦОиККО
6.6.3. | Обработка результатов итогового собеседования по русскому языку | в соответствии с графиком обработки | ЦОиККО
6.7. | Работа конфликтной комиссии
6.7.1. | Сведения о поданных участниками ГИА-9 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | ЦОиККО
6.7.2. | Результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | ЦОиККО
6.8. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март – май 2020 | ОМСУ, ОО
6.9. | Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням | март 2020 | ЦОиККО, ОМСУ
6.10. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций
6.10.1. | Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9) | ноябрь – декабрь 2019 | ОМСУ, руководители ОО
6.10.2. | Получение заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам | декабрь 2019 | ОМСУ, руководители ОО
6.10.3. | Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений | январь 2020 | ОМСУ, руководители ОО
6.10.4. | Определение схемы расположения помещений в ППЭ | январь 2020 | ОМСУ, руководители ОО
6.10.5. | Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | ОМСУ, руководители ОО, руководители ППЭ
6.11. | Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ, муниципальные районы/городские округа и на обработку в РЦОИ | февраль – август 2020 (в соответствии с периодом) | ЦОиККО, ОМСУ
6.12. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ | не позднее чем за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена | ЦОиККО, ОМСУ
6.13. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | ДО, ОМСУ, ГЭК, ОО
6.13.1. | Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | декабрь 2019 – январь 2020; март 2020 | ДО, ОМСУ, ОО
6.13.2. | Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ | в течение двух дней с момента предоставления документов | ДО, ГЭК, ОМСУ, ОО
6.13.3. | Направление решений ГЭК в ППЭ о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов | в течение двух дней, но не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзаменов | ДО, ГЭК, ОМСУ, ОО
6.13.4 | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для в обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | ДО, ОМСУ, ГЭК, ОО
6.14. | Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом обеспечения специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с руководством уголовно-исполнительных учреждений | до 01 февраля 2020 | ДО, ГЭК, ОМСУ, ОО
6.14.1. | Совещание с представителями УФСИН об организации и проведении ГИА-9 в 2020 году | по плану УФСИН | ДО, УФСИН, ОО
6.14.2. | Согласование сроков проведения ГИА-9, но не ранее 20 февраля 2020 года | декабрь 2019 – январь 2020 | ДО, УФСИН
6.15. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с: | весь период | ДО
- Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка);
- департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-9);
- службами энергообеспечения.
6.16. | Аккредитация граждан в качестве ОН | январь-сентябрь 2020, но не ранее 1 февраля для ГИА, не ранее чем за один месяц до даты проведения итогового собеседования по русскому языку | ДО, ЦОиККО
6.17. | Аккредитация представителей СМИ | апрель-июль, август-сентябрь 2020 | ДО
6.18. | Проведение заседаний ГЭК | весь период | председатель ГЭК
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО
7.1.1. | Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на странице ДО на официальном портале органов государственной власти Ярославской области | весь период | ДО, ИРО
7.1.2. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на официальных сайтах ЦОиККО, ОМСУ, ОО | весь период | ЦОиККО, ОМСУ, ОО
| Размещение баннеров по вопросам ГИА-9 со ссылкой на официальный информациорнный портал ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.3. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | весь период | ОО
| Освещение информации об организации и проведении ГИА в средствах массовой информации, социальных сетях. | весь период | ДО, ОМСУ, ОО
7.1.4. | Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | декабрь 2019 | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.5. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО, ОМСУ
7.1.6. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | октябрь 2019 – апрель 2020 | ОМСУ, ОО
7.1.7. | Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2020 году (под роспись) | октябрь 2019 – май 2020 | руководители ОО
7.1.8. | Проведение областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-9» | ноябрь 2019 | ДО, ЦОиККО, ОМСУ
7.2. | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | весь период | ДО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.3. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9
7.3.1. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9 Центром «Ресурс»:
7.3.1.1. | Создание целевого баннера по психологической подготовке участников ГИА-9 на сайте Центра "Ресурс", обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Психологическая подготовка к ГИА», «Родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ». | январь-март 2020 | Центр «Реурс»
7.3.1.2. | Проведение целевых индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей по вопросам психологической подготовки к ГИА-9. | в течение года | Центр «Реурс»
7.3.1.3. | Проведение целевых групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-9. | в течение года | Центр «Реурс»
7.3.1.4. | Организация и проведение родительских собраний в муниципальных районах, городских округах Ярославской области "Профессиональная навигация". | январь-апрель 2020 | Центр «Реурс»
7.3.1.5. | Проведение семинара для педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки участников ГИА. | февраль 2020 | Центр «Реурс»
7.3.1.6. | Освещение психологической подготовки ГИА в СМИ. Осуществление записи и трансляции теле и радио передач на территории Ярославской области по теме «Психологическая подготовка участников образовательного процесса в период ЕГЭ: в помощь выпускникам, родителям, педагогам». Освещение темы «Психологическая подготовка участников образовательного процесса в период ЕГЭ: в помощь выпускникам, родителям, педагогам» в журналах на территории Ярославской области. | март-май 2020 | Центр «Реурс»
7.3.2. | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период | ДО, ОМСУ, ОО
7.3.3. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников | весь период | ДО, ОМСУ, ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9
8.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 | весь период | ДО, ГЭК
8.2. | Осуществление контроля за проведением ГИА-9 в 2020 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ГИА-9 | в дни проведения ГИА-9 | ДО, ГЭК
8.3. | Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-9 | весь период | ГЭК
8.4. | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | весь период | ДО, ЦОиККО
8.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2019 - май 2020 | ОМСУ
8.6. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 | февраль, март, май, август 2020 | ДО, ОМСУ, ОО
8.7. | Проверка состояния информационной безопасности при проведении ГИА-9, условий хранения экзаменационных материалов до дня экзамена | декабрь 2019 апрель-июль 2020 | ДО, ГЭК
8.8. | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ | февраль 2020 | ДО, ОМСУ, ОО
8.9. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | сентябрь 2019 - июнь 2020 | ДО, ОМСУ
Используемые сокращения:
ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ДО – департамент образования Ярославской области
ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОГЭ – основной государственный экзамен
ОН – общественные наблюдатели
ОО – образовательные организации
ППЭ – пункт проведения экзамена
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
РЦОИ – региональный центр обработки информации
Центр «Реурс» – государственное учреждение Ярославской области "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс"
ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области
ФЦТ – ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИПИ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерения»