**Промежуточный отчет о деятельности региональной инновационной площадки**

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланировано в отчетном периоде\* | Фактически проведено\* | Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные) \*\* | Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы) \*\*\* | Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком(выставляется в % соотношении) \*\*\*\* | Причины отклоненийПланируемые действия по корректировке плана\*\*\*\*\* |
| Сроки | Меры, мероприятия | Сроки | Меры, мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 квартал |
| Март 2022 | Контроль  | Март2022 | Внутришкольный контроль в конце 3 четверти | Проведя Внутришкольный контроль по итогам 3 четверти (январь-март) можно сделать вывод: количество неуспевающих учеников, по сравнению с первой и второй четвертью уменьшилось на 12%Обученность по школе увеличилась на 14% |  | 100% |  |
|  |  | Март 2022 | Методический аудит по теме «Обеспечение реализации Программы воспитания в образовательной организации»  | Диагностика первых итогов реализации рабочей программы воспитания, выявление эффективных практик по определению воспитательного потенциала образовательной деятельности в школе. | Справка по итогам аудита будет предоставлена позже |  |  |
|  |  | Март 2022 | Методический аудит «Обеспечение управления качеством образования в школах с низкими образовательными результатами» | В процессе реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы были приняты управленческие решения административной команды школы, направленные на улучшение качества образования в 2020 – 2021 годах. | По итогам аудита будет представлена аналитическая справка с описанием состояния процессов управления качеством образования и реализации Программ перехода в эффективный режим работы с указанием адресов ценных практик и проблемных зон.  |  |  |
| В течение года | Организация методической работы в ПОС | Январь-март 2022 | 1. Проектирование, проведение и анализ уроков с использованием активных методов работы, новейших технологий. | Педагогами ПОС разработано и проведено два урока с использованием активных методов работы. Составлены технологические карты уроков.Пополнен банк видеоуроков внеурочной деятельности.  | Технологические карты уроков<https://cloud.mail.ru/public/V8e4/Znz6mkF3r><https://cloud.mail.ru/public/5pZz/X76tbLCyW>Фрагменты видеоуроков<https://cloud.mail.ru/public/cTmZ/59ATjpxW2> <https://cloud.mail.ru/public/Y4PC/uRe99B69N>   | 100% |  |
| В течение года | Популяризация результатов учебной деятельности посредством совместных мероприятий с родителями учащихся | Март 2022 | Проведена квест – игра «Математический пазл» с учащимися 6х классов с участием родителей. | Родители информированы о результатах внеучебной деятельности детей.  | Квест-игра «Математический пазл» <https://cloud.mail.ru/public/Y4PC/uRe99B69N>  | 100% |  |
| В течение года | Использование всевозможных средств коммуникации между родителями, школой (сайт, собрания, конференции, круглые столы и т.д.) | Январь-Март 2022 | Родительские собрания по классам. Информирование их через мессенджеры, сайт школы | Предоставление актуальной информации о деятельности школы | <https://cloud.mail.ru/public/WdtZ/pLQHj6NuN>  | 100% |  |
| В течение года | Адресная консультативная помощь родителям по вопросам преодоления имеющихся затруднений у ребенка, определения перспектив развития детей. | Март 2022 | Консультации по запросам родителей | Проведено 28 консультаций специалистами и учителями. Даны адресные рекомендации по интересующим родителей вопросам.  | <https://ryb3sh.edu.yar.ru/federalniy_proekt_sovremenn_66.html>  | 100% |  |

## Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название и тема мероприятия РИП | Срок проведения | Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов | Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий) |
| 1 квартал |
| **Региональный семинар «Повышение учебной мотивации как фактор изменения образовательных результатов обучающихся с ОВЗ».** | 1 марта 2022 | РыбинскТутаевПошехонье18 точек подключения | <https://ryb3sh.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_povisheniya_kachestva__154/meropriyatiya.html> План семинара: <https://cloud.mail.ru/public/UQJJ/LygCxfUdT>  |
|  **Муниципальный семинар «Инклюзия: решение проблем повышения** **учебной мотивации и образовательных результатов обучающихся»** | 24 февраля 2022 | Рыбинск27 точек подключения | План семинара: <https://cloud.mail.ru/public/mdr5/XD9bWB8VZ>  |
| **Муниципальный семинар по теме «Значение ценностей или как укрепить имидж успешной школы»** | 2 марта 2022 | В МУ ДПО ИОЦПрисутствовало 17 человек из СОШ № 3, СОШ № 10, СОШ № 15, СОШ №12, СОШ № 43) | Выступление СОШ № 3<https://cloud.mail.ru/public/AsC5/GVQnUjsbT>  |

Публикации по теме РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид/форма публикации** | **Тема/Название**  | **Автор (авторский коллектив)** | **Где опубликовано. Ссылка на публикацию** |
| 1 квартал |
| - | - | - | - |

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Тема выступления** | **Ф.И.О. выступающего, должность, место работы**  | **Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора** |
| 1 квартал |
| Декада инклюзивного образования в Ярославской области28 марта - 6 апреля 2022 года | «Формирование инклюзивной мотивационной среды в образовательной организации» | Заместитель директора по УВР Зверева А. В., руководитель методического отдела школы Чайченко Н.Н. | Мероприятие <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6063#c26135> Презентация<https://cloud.mail.ru/public/6Ldb/pv1s1DEWB> |

## Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышения квалификации участников РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта | Повышение квалификации, ОО, тема, сроки |
| 1 квартал |
| Масленикова О.Н. | СОШ № 3, учитель химии, биологии, руководитель ПОС | * обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА;
* проведение и анализ предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися учебной программы;
* координирование работы группы, выявление отклонения, определение процедуры для повышения эффективности работы группы;
* организация взаимодействия обучающихся педагогических работников, родительской общественности, социальных партнеров;
* обсуждение процесса работы над проектом в старшем звене.
 | «Реализация требований обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 часов)28.03.2022 – 30.03.2022ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| Махова А.А. | СОШ № 3, учитель начальных классов | * информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного процесса;
* осуществление контроля за готовностью учащихся 4 классов к сдаче ВПР.
* организация консультативной работы с педагогами, родителями.
* доработка проекта с учетом замечаний и предложений руководителя
* реализация запланированных работ и результатов в начальных классах.
 | «Реализация требований обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 часов)28.03.2022 – 30.03.2022ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| Богданова К.Ю. | СОШ № 3, учитель начальных классов | * информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного процесса;
* осуществление контроля за готовностью учащихся 4 классов к сдаче ВПР.
* организация консультативной работы с педагогами, родителями.
* доработка проекта с учетом замечаний и предложений руководителя
* реализация запланированных работ и результатов в начальных классах.
 | «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» (16 часов)21.03.2022 – 31.03.2022ГАУ ДПО ЯО ИРО |

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разработанного нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП |
| 1 квартал |
| Приказ о внесении изменений в Программу перехода школы в эффективный режим работы и получения положительной динамики обучающихся на 2020-2023 гг (№ 01-05/01-11 от 10.01.2022) | На основании приказа Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 02.12.2021 № 053-01-09/459-1 ["О подготовке к переходу на реализацию обновлённых ФГОС и формированию функциональной грамотности](http://edu.rybadm.ru/info/fgos/pr_459-1.pdf)" |